# AutoGrader 项目目标定义书

赛事：深大计软 & 腾讯云 · 粤港澳大湾区 AI Coding 创新大赛（LearnBuddy 版）

赛道：AI 应用创新大赛　|　选题：方向一「AI + 教学管理助手」→ AutoGrader

平台：LearnBuddy（赛事唯一指定平台）

版本：v1.0（立项稿）　|　日期：2026-09-25

本文件回答一个问题：在本次赛事里，AutoGrader 要成为什么，才算赢。

全文按「赛事要求 → 评审反推 → 现状 → 目标 → 边界 → 倒排」展开，每个目标都绑定可检验的验收标准与证据。

# 一、赛事要求解析

## 1.1 赛题原文对 AutoGrader 的定义

AutoGrader：支持计算机专业实验报告自动解析、评分点逐项核查与成绩评语智能生成的智能评阅教学平台。（方向一 · 参赛小项原文）

三句定语就是三条必答题，也是评分的锚点：

| 原文定语 | 必答题 | 落到产品上 |
| --- | --- | --- |
| 实验报告自动解析 | 报告里的文字、代码、截图，你能不能真的读懂？ | 多模态解析：章节结构树 + 代码识别 + 图表定位 |
| 评分点逐项核查 | 你是不是逐个评分点找证据、给判定？ | Rubric 驱动的逐项「评分点—证据—判定—理由」四元组 |
| 成绩评语智能生成 | 除了分数，有没有给学生可执行的话？ | 个性化、非模板化、可追溯到证据的评语 |

## 1.2 硬性约束（不可协商）

| # | 约束 | 原文要点 | 对项目的硬性含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 平台唯一 | 「以 LearnBuddy 平台为赛事唯一指定平台」 | AI 能力必须由 LearnBuddy 承载 |
| C2 | 必须在线 | 「作品须部署至浏览器环境，提供可直接访问的在线链接」 | 交付物里必须有一个评委点得开的 URL |
| C3 | 必须开源 | 「须提交完整的源代码仓库（GitHub/Gitee 链接）」 | 仓库要 clone 下来就能跑，依赖越少越好 |
| C4 | 必须留痕 | 「需提交 LearnBuddy 历史对话记录作为评审参考」 | 对话记录是 AI 能力的唯一合法证明，必须厚且可追溯 |
| C5 | 工期紧 | 初赛 10 天开发期，决赛 1 周完善期 | 初赛不追求生产级系统 |
| C6 | 禁止代劳 | 「禁止使用 AI 生成完整方案后直接提交（AI 是工具，不是替代者）」 | 对话记录要体现人的决策与多轮迭代，不是一次性生成 |
| C7 | 原创 | 禁止抄袭搬运；第三方库需注明 | 复用自有赛前资产需如实说明边界 |
| C8 | 形态合法 | 「智能体可以是 web demo，也可以是专家智能体」 | 两条路都合规 → 两条都走，互为佐证 |

C8 是本次立项的战略支点：赛事规则明确认可「专家智能体」这一形态。这给了我们一个别的队伍很少走的路——同一套能力，交两份互相印证的证据。

## 1.3 评审规则与权重

包括技术创新性、工程完整性、AI 工具使用、用户体验，满分 100 分。

| 评分维度 | 分值 | 官方评审要点 | 本项目对应解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术创新性 | 30 | AI 能力应用的深度与独特性 | 是不是"调个大模型打个分"？评阅的认知过程有没有被工程化？ |
| 工程完整性 | 25 | 代码质量、架构设计、功能完备性 | clone 能不能跑？契约稳不稳？数据自不自洽？功能闭环了没有？ |
| AI 工具使用 | 25 | LearnBuddy 使用深度 | 用了多深、用了多少、证据能不能被直接验证 |
| 用户体验 | 20 | 界面设计、交互流畅度、功能可用性 | 评委 3 分钟能不能看懂价值、5 分钟能不能自己动手 |

加分项（总分外）

| 加分项 | 分值 | 条件 | 本项目对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社交媒体传播 | +1 | 过程设计完整，不能是几句话 + 2-3 张图 | 连载式开发日志（选题 → 架构 → 踩坑 → 数据） |
| 跨专业组队 | +2 | 团队成员来自 2 个及以上不同专业/院系 | 作品介绍 PPT 必须含团队成员信息，否则此项直接归零 |

## 1.4 提交材料清单（5 项必需）

| 提交内容 | 说明 | 必需 |
| --- | --- | --- |
| 作品链接 | 可直接在线体验的地址 | ✓ |
| 作品 Demo 视频 | 3 分钟，完整展示核心功能与亮点 | ✓ |
| 作品介绍 PPT | 作品简介、赛题方向、AI 能力说明、技术方案、团队成员信息 | ✓ |
| 源代码仓库 | GitHub / Gitee 链接 | ✓ |
| LearnBuddy 使用记录 | 开发过程中与 AI buddy 的历史对话记录 | ✓ |
| 跨学科（加分） | 2 个以上不同学科，且分工明确 | 加分 |

提交规范：截止前可多次修改，评委只看最后一次提交；截止后不可修改。

## 1.5 时间线与资源

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 9 月 15 日 | 截止报名 |
| 9 月 16 日 | 开通 LearnBuddy 账号，报名后可加入赛事群 |
| 9 月 26 日（周六）23:59 | 截止作品提交 |
| 9 月 30 日 | 公布初赛结果 |
| 10 月 15 日 | 线下决赛 |

算力资源：2500 Credits/队（初赛）、1000 Credits/队（决赛）。

⚠️ 倒计时现实（必须正视）

以立项日 2026-09-25 11:30 计，距 9 月 26 日 23:59 约 36 小时。

这意味着本阶段的目标不是"把技术创新性推到极限"，而是 "用最短时间把 5 项交付物补齐、且不拉低已完成部分的质量"。

若你实际参加的是下一轮赛事、或截止时间另有口径，请告知——目标体系不变，第五章的倒排优先级需重排。

## 1.6 合规红线

- 禁止抄袭、搬运他人作品

- 禁止使用 AI 生成完整方案后直接提交（AI 是工具，不是替代者）

- 禁止提交违法违规内容

- 禁止同一作品同时参加多个赛道

- 既有对话结论（非本次手册原文）：赛事要求"以 LearnBuddy 为载体、最好不要包含第三方 AI" → 项目不引入openai / anthropic / langchain-* 等第三方模型依赖

# 二、评审维度 → 设计原则（反向推导）

评分标准不是评分时才用的尺子，而是开工前就要刻进设计里的模具。

| 维度 | 分值 | 评委心里真正的问题 | 我们必须拿出的"可验证证据" |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术创新性 | 30 | 「这和直接用 ChatGPT 打分有什么区别？」 | ① 五 Agent 评阅流水线（逐环可溯源）② 契约驱动的结果闭环 ③ AI vs 教师金标准的量化一致性报告 |
| 工程完整性 | 25 | 「clone 下来能跑吗？数据是真的吗？」 | ① 一键构建脚本 ② 构建期三重校验（契约/总分/指纹）③ 文档与实现一致 |
| AI 工具使用 | 25 | 「你说用了 LearnBuddy，我怎么知道用了多深？」 | ① 专家智能体本体 ② 编号可查的对话记录索引 ③ 网页深链唤起智能体的现场演示 |
| 用户体验 | 20 | 「打开链接 3 分钟，我看到了什么？」 | ① 首屏价值主张 + 演示入口 ② 逐项证据可点开 ③ 上传新报告有真实即时反馈 |

贯穿全部四维度的一条主线：可追溯（Traceability）。每一条结论都能回答"你凭什么这么说"，并且点两下就能看到凭据。

# 三、现状盘点

## 3.1 已有资产（v0.1，位于同级目录 ../AutoGrader）

| 资产 | 状态 | 对应维度 |
| --- | --- | --- |
| Next.js 静态站，5 个页面（首页 / /grade / /report/[id] / /eval / /trace） | 已完成 | 用户体验 |
| GitHub Pages 线上主链接（实测 HTTP 200） | 已上线 | 工程完整性 |
| ReviewResult Zod 契约 + Rubric R1–R12（权重和 = 100） | 已完成 | 工程完整性 |
| 12 份合成样例报告 + 教师金标准 + 12 份真实 AI 评阅结果 | 已完成 | 技术创新性 |
| 一致性评测：MAE = 3.05，并主动披露差档 MAE 8.00 | 已完成 | 技术创新性 |
| 浏览器端确定性核查器（章节完整性 / 代码 API / 统计特征 / SimHash 查重） | 已接线 | 技术创新性 + 用户体验 |
| docs/ 技术文档 + conversations/ 对话归档 + GitHub Actions 自动部署 | 已完成 | 工程完整性 + AI 工具使用 |

这份资产的稀缺性：多数参赛队此时还在写第一行代码，而 v0.1 已经跑通了"数据自洽 + 线上可达 + 量化自证"三件事。

## 3.2 缺口（决定"重生"要做的事）

| 缺口 | 影响维度 | 严重度 |
| --- | --- | --- |
| 形态 A「实验报告评阅专家」LearnBuddy 专家智能体包 —— 尚未构建 | AI 工具使用（25 分） | 🔴 致命 |
| 3 分钟 Demo 视频 —— 缺失 | 提交必需项 | 🔴 致命 |
| 作品介绍 PPT —— 缺失（连带丢失"跨专业组队 +2"） | 提交必需项 + 加分 | 🔴 致命 |
| LearnBuddy 使用记录需以真实对话 ID / 轮次 ID 入库并重算指纹 | AI 工具使用 + 工程完整性 | 🟠 高 |
| 备用链接为 SPA 回退式宿主，深链/刷新会回退首页 | 用户体验 + 工程完整性 | 🟠 高 |
| 纯静态架构下"用户上传新报告→重新评分"能力受限 | 用户体验 | 🟡 中 |

## 3.3 必须继承的架构范式：Compile-time AI

【常规做法·Runtime AI】                         【本项目·Compile-time AI】

用户上传 → 浏览器 → 后端 → 第三方 LLM → 数据库    开发时：LearnBuddy 对话中上传报告

↑ 违反"平台唯一"约束                              → 五 Agent 流水线推理

→ 产出 ReviewResult JSON → 入库

运行时：浏览器 → 读仓库内 JSON

→ 确定性渲染 + 规则核查

↑ 零 AI 调用、零后端

这个范式不是妥协，而是本赛题约束下唯一能同时满足「以平台为载体」与「必须有在线链接」的解，并额外换来三个好处：结果可复现、过程可审计、质量可评测。

# 四、项目目标定义

## 4.0 总目标

**把 AutoGrader 做成「一个由 LearnBuddy 专家智能体真实驱动的计算机专业实验报告智能评阅系统」——

教师用自然语言定义评分点，智能体完成多模态解析 → 逐项证据核查 → 二次复核 → 成绩与评语生成，

产出可追溯、可复现、可评测的评阅结果；并以在线 Web 平台承载产品化界面与完整证据链，

形成「专家智能体（能力本体）+ Web Demo（产品形态）」双形态交付。**

一句话版本（对内对齐用）：

AI 跑在 LearnBuddy 里，产品放在浏览器里，证据留在仓库和对话记录里。

## 4.1 技术创新性（30 分）

目标：让"AI 评阅"从一次模型调用升级为一套可检验的评阅工艺。

| # | 关键举措（技术主张） | 为什么要这么做（评审视角） |
| --- | --- | --- |
| T1 | 五 Agent 评阅流水线：Parser → Evidence → Grader → Reviewer → Feedback，逐环输出置信度与原文证据引用 | 直接回答"和直接问大模型有什么区别"——区别在于过程可见 |
| T2 | 契约驱动闭环：一份 Zod ReviewResult 同时约束智能体输出格式、前端类型、仓库数据 | 三处同源，杜绝"演示数据 vs 真实数据"的质疑 |
| T3 | 证据强制回链：无证据不得高置信，违反即契约校验失败 | 把"AI 不能瞎说"从口号变成可执行的校验规则 |
| T4 | Compile-time AI 范式：AI 推理前移到开发时，运行时零 AI 调用 | 在"平台唯一 + 要在线链接"的夹缝中给出的原创解法 |
| T5 | AI vs 教师金标准一致性评测：逐项命中率、总分 MAE、置信度校准 | 把评委必问的"AI 靠不靠谱"变成一页数据结论（v0.1 已得 MAE 3.05，并主动披露差档 8.00） |

验收标准

- [ ] 五 Agent 流水线的每一环，都能在 /trace 页看到该环的输入、输出与置信度变化

- [ ] 任意一份 ReviewResult JSON 都通过契约校验、总分复算、指纹复算三重校验

- [ ] /eval 页展示 AI vs 金标准的量化一致性，且指标可由页面上的原始数据复算

- [ ] 至少一处"主动披露局限"（如差档 MAE 偏高），证明评测不是自吹

证据清单：/trace 溯源页 · /eval 评测页 · docs/contract.md · docs/testing.md

## 4.2 工程完整性（25 分）

目标：让评委克隆下来就能跑，让数据自己证明自己没造假。

| # | 关键举措 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 单人可复现的构建路径：git clone → 安装 → build → preview | 在干净环境按 README 逐条执行，零错误 |
| E2 | 构建期三重校验：契约（zod）/ 总分复算 / 指纹复算 | 全部通过；任一失败即构建失败（fail-fast） |
| E3 | 依赖白名单：禁止第三方 AI SDK 进入依赖树 | package.json 中无 openai / anthropic / langchain-* |
| E4 | 交付物齐全度：链接 / 视频 / PPT / 仓库 / 对话记录 5/5 | 提交清单逐项打勾，无"待补" |
| E5 | 文档与实现一致（v0.1 审查曾发现 README 与实测不符） | 文档中每条断言都有对应的实测记录 |
| E6 | 前端"一条命令本地跑"作为最后兜底 | 断网环境下也能本地验收演示 |

验收标准

- [ ] 5 项必交材料全部齐备

- [ ] 主链接线上实测 HTTP 200，且 12 个报告页全部可达

- [ ] 仓库根目录 README 首屏即给出：在线链接、3 条启动命令、目录导航、对话记录索引

证据清单：GitHub 仓库 · CI 工作流 · 构建日志 · README 验收记录

## 4.3 AI 工具使用（25 分）—— 本阶段最高性价比

目标：让 LearnBuddy 的使用深度可验证，而不是"我们用了 AI"。

| # | 关键举措 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 构建形态 A：LearnBuddy「实验报告评阅专家」专家智能体（本次重生核心） | 注入评分方法论、Rubric 模板、样例库、固定输出契约；教师可直接对话、上传报告获得真实评阅 |
| A2 | 对话记录即核心资产：一条主线对话 + 每份报告一条 + 每个 Agent 一条 | 迭代过程完整保留，不删历史；索引写入仓库 |
| A3 | 真实溯源字段：每条结果 JSON 带真实 sourceConversationId + sourceTurnId | 评委可顺着 ID 找到那一轮对话 |
| A4 | 网页 ↔ 智能体双向耦合：Web 端深链唤起（learnbuddy://task?action=start&prompt=...） | 把"构建期固化的结果"升级为"现场可交互复现"，是本维度最强的加分动作 |
| A5 | 方法论 Skill 化：把评阅流程沉淀为可复用 Skill | 对应赛事亮点「Skills 技能加持」「校级 AI 资产沉淀」 |

验收标准

- [ ] 专家智能体可被评委当场对话验证：给它一份新报告，它能输出符合契约的评阅结果

- [ ] 仓库内对话记录索引 ≥ 10 条，条目与结果 JSON 一一对应

- [ ] /grade 或 /report/[id] 页上的"用评阅专家重跑"按钮，点击可拉起 LearnBuddy 并预填上下文

- [ ] 深链不可用时有三层降级（L0 深链 / L1 剪贴板兜底 / L2 静态结果页），不出现死按钮

证据清单：专家智能体 · conversations/ 对话归档 · 深链演示 · docs/learnbuddy-usage.md

风险提示：A4 依赖的是客户端自定义协议（逆向发现、非官方开放 API）。定位为增强项，不作为核心闭环的唯一起点；必须在 PPT 中把合规表述写清——它是操作系统级的用户主动唤起，不是 API 调用、不绕过授权、不自动执行。

## 4.4 用户体验（20 分）

目标：评委打开链接后 3 分钟看懂价值、5 分钟能自己动手。

| # | 关键举措 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 三段式信息架构：先结论（总分/等级/一键下载）→ 再证据（逐项四元组）→ 再方法（流水线溯源 + 一致性评测） | 让"结论"和"依据"分层，不做信息倾泻 |
| U2 | 逐项证据可点开：每个评分点都能展开看到命中原文高亮 | 可解释性是本产品的核心体验 |
| U3 | 上传新报告 → 即时真实反馈：浏览器端确定性核查器立刻给出章节完整性、代码 API 核查、统计特征、查重结果；语义部分明确标注"由 LearnBuddy 评阅专家生成"并给出入口 | 用"真实运行的非 AI 部分"补上"静态 Demo 不够真"的裂缝 |
| U4 | 置信度可视化：低置信/需人工复核的项有明确视觉标识与复核建议 | 体现"AI 辅助而非替代教师"的产品伦理 |
| U5 | 首屏 3 秒法则：一句价值主张 + 一个可直接点的演示入口 | 评委不会替你找入口 |

验收标准

- [ ] 首屏无滚动即可看到：价值主张、双形态入口、在线可达状态

- [ ] 核心路径（首页 → 工作台 → 报告详情 → 溯源）零死链、无空白页

- [ ] 上传一份新报告后，5 秒内出现客观核查结果

- [ ] 移动端宽度下布局不破版

证据清单：录屏 / Demo 视频 · 线上链接 · /grade 工作台

## 4.5 明确不做（Scope Out）

明确写下"不做什么"，本身是工程判断力的体现，也是控制 36 小时风险的关键。

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 实时 LLM 评分的后端服务 | 违反"平台唯一"约束；且运行时不需要 |
| 数据库 / 鉴权 / 多用户 / 成绩管理 | 初赛不要求生产级系统，投入产出比极低 |
| 第三方模型 SDK（OpenAI / Anthropic / LangChain 等） | 合规红线 |
| 面向真实学生的生产级部署与隐私合规 | 样例数据全程合成 / 脱敏，README 声明来源 |
| 决赛级的架构演进（后端 + DB + Agent 编排） | 留到晋级后再做，初赛只做必要的事 |

# 五、交付倒排（36 小时版）

原则：先保交付完整，再争质量峰值。 交付缺件是"断崖式扣分"，技术微调是"边际收益"。

| 优先级 | 行动项 | 对应提交物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 构建 LearnBuddy「实验报告评阅专家」专家智能体包 | LearnBuddy 使用记录 + 作品本体 | ⬜ |
| P0 | 整理对话记录索引，把真实 conversationId / turnId 写入结果 JSON 并重算指纹 | LearnBuddy 使用记录 | ⬜ |
| P0 | 制作作品介绍 PPT（须含团队成员信息，保住 +2 加分） | 作品介绍 PPT | ⬜ |
| P0 | 录制 3 分钟 Demo 视频（讲清：痛点 → 现场演示 → 量化证据） | Demo 视频 | ⬜ |
| P0 | 三条访问路径逐一实测（主链接 / 本地运行 / 备用链接），确认无 404 | 作品链接 | ⬜ |
| P1 | 深链唤起智能体（L0 + L1 两级，不动构建管线） | 提升 AI 工具使用 | ⬜ |
| P1 | README 首屏重写为"评审导向"：链接 + 命令 + 索引 + 量化结论 | 源代码仓库 | ⬜ |
| P2 | 社交媒体连载（选题 → 架构 → 踩坑 → 数据），冲 +1 | 加分项 | ⬜ |
| P2 | 备用链接可靠性说明 / 本地跑兜底话术 | 用户体验 | ⬜ |

提交动作：9 月 26 日 23:59 前在 LearnBuddy【赛事】专区 →「粤港大湾区澳 AI coding 创新大赛」→【上传作品】提交。截止前可多次提交，评委只看最后一次。

# 六、风险与待决策事项

## 6.1 风险登记

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 36 小时内交付物做不完 | 高 | 严格按第五章 P0 顺序，P1/P2 可舍弃 |
| 形态 A 专家智能体的输出不稳定，无法稳定产出合规 JSON | 高 | Prompt 中显式写清契约与总分口径（见 6.3），并准备人工校对环节 |
| 评委质疑"静态 Demo 是假 AI" | 高 | 页面标注生成时间、来源智能体、结果指纹；提供 JSON 下载；README 附对话索引 |
| 深链依赖逆向发现的内部协议，可能失效 | 中 | 定位为增强项；三层降级；PPT 中如实说明并给出合规表述 |
| 备用链接生命周期不可控 | 中 | 主链接 + 本地运行双保险；备用链接仅作演示冗余 |
| 对话记录太薄，证明不了 AI 深度 | 高 | 一份报告一条对话 + 每个 Agent 一条，迭代过程不删 |

## 6.2 待用户决策（影响后续所有工作）

| # | 待决策 | 为什么必须先定 |
| --- | --- | --- |
| D1 | "重生"的含义：是在 ../AutoGrader（v0.1）基础上增量补齐形态 A + 交付物，还是在 AutoGrader_rebirth 全新重做？ | 决定工作量是"36 小时的补齐"还是"数天的重做"，直接决定目标是否可达 |
| D2 | 时间口径：实际参赛轮次与截止时间是否就是 9 月 26 日 23:59？ | 决定第五章倒排是否有意义 |
| D3 | 团队构成：几人？专业是否跨学科（≥2 个不同专业 → +2 分）？ | 决定 PPT 内容与加分策略 |
| D4 | 形态 A 的构建方式：专家智能体包是走平台「专家」能力创建（可复用专家包流程），还是以 Skill 形式沉淀？ | 决定本次重生的第一条实施路径 |

## 6.3 关键契约备忘（实施时极易踩坑）

总分口径必须写成：总分 = Σ (score / maxScore) × weight，而不是 Σ (score × weight / 100)。

原因：各评分点的 maxScore 是教师自定标度（5 / 10 / 15 / 20 不等），标度大小不影响占比，占比只由 weight 决定。若 Prompt 中不显式写清口径与权重序列（5/12/5/7/20/10/11/13/7/5/3/2），模型极易按错误口径算总分，产物会在指纹校验环节失败。

# 七、一句话结论

交付的不是"一个能调大模型的网站"，而是"一个由 LearnBuddy 专家智能体真实驱动的评阅系统，以及它的产品化界面与完整证据链"。

四个维度其实在问同一件事：你说的每一句话，能不能被验证。 技术创新性问"过程能不能被看见"，工程完整性问"结果能不能被复算"，AI 工具使用问"对话能不能被追溯"，用户体验问"评委能不能自己上手验证"。把"可追溯"做到极致，四个维度一起涨。